## Planilha1
Timeline do Projeto
Time | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
| 01 até 10 | 11 até 17 | 18 até 24 | 25 até 29 | 01 até 09 | 10 até 16 | 17 até 23 | 24 até 31 | 01 até 06 | 07 até 13 | 14 até 20 | 21 até 30 | 01 até 11 | 12 até 18 | 19 até 25 | 26 até 31 | 01 até 08 | 09 até 15 | 16 até 22 | 23 até 30
Desenvolvimento | Desenvolvimento da ideia |  |  |  |  | Correção de erros |  |  |  |  | Correção de erros |  |  | Correção de erros |  |  |  |  | Correçao de erros
| Estudo do conteúdo | [5 empty] | Implementação da Web API Rest |  |  |  |  | Desenvolver front-end web |  |  | Desenvolver front-end mobile |  |  |  | Avaliar frameworks e tecnologias utilizadas | Análise critica
|  |  |  | Preenchimento da documentação |  |  |  |  | Possíveis correções |  |  |  | Possíveis correções |  |  |  | Possíveis correções |  |  | Apresentação final
[5 empty] | Entrega Etapa 1 |  |  |  |  | Entrega Etapa 2 |  |  | Entrega Etapa 3 |  |  |  |  | Entrega Etapa 4
Documentação | Desenvolvimento da ideia |  |  |  |  | Correção de erros |  |  |  |  | Correção de erros |  |  | Correção de erros |  |  |  |  | Correçao de erros
| Estudo do conteúdo | [5 empty] | Documentação da arquitetura |  |  |  |  | Documentação e especificações do projeto |  |  | Documentação e especificações do projeto |  |  |  | Proposta de melhoria | Retrato do quadro visual
|  |  |  | Preenchimento da documentação |  |  |  |  | Possíveis correções |  |  |  | Possíveis correções |  |  |  | Possíveis correções |  |  | Apresentação final
[5 empty] | Entrega Etapa 1 |  |  |  |  | Entrega Etapa 2 |  |  | Entrega Etapa 3 |  |  |  |  | Entrega Etapa 4
Teste | Desenvolvimento da ideia | [6 empty] | Testes e validação dos Serviços Web |  |  |  | Teste e validação de aplicativo web |  |  |  | Teste e validação de aplicativo web |  |  | Gravar vídeo de apresentação
| Estudo do conteúdo | [8 empty] | Entrega Etapa 2 |  |  | Entrega Etapa 3 |  |  |  |  | Entrega Etapa 4 |  | Preencher documento Apresentação do Projeto
|  |  |  | Preenchimento da documentação | [15 empty] | Apresentação final
Entrega Etapa 1
| Implementação da Web API Rest |  |  | Desenvolver front-end (web e mobile) |  |  |  | Documentação e especificações do projeto
| Configuração do ambiente |  |  | Modelagem de processos |  |  |  | Descrever os processos e suas atividades
| Modelagem de dados |  |  | Projeto de interfaces (wireframes e fluxogramas) |  |  |  | Modelar os processos de negócio
| Autenticação |  |  | Gerenciamento do processo de software |  |  |  | Elicitar
| Recursos |  |  | Controle de mudanças |  |  |  | Categorizar os requisitos funcionais e não funcionais
| Rotas | [6 empty] | Criar tabelas, gráficos ou painéis
Definir metas para o processo de negócio